УТВЕРЖДАЮ

________________ Л.В. Филиппова

Заместитель Главы администрации

Муезерского муниципального округа

Отчет об исполнении основных  показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Муезерском муниципальном районе  на 2021-2025 годы»

за 2025 г.

| № строки | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия | отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоёв населения, обеспечение участия сборных команд Муезерского района в муниципальных физкультурных и комплексных мероприятиях | Увеличение доли лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе | уменьшение доли лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, ухудшение здоровья | Распоряжением администрации Муезерского муниципального района от 07.02.2025 № 21 утвержден Календарный план муниципальных спортивно-массовых мероприятий на 2025 год. Утверждено 10 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, проведено 8 (Всероссийская акция «Отцовский патруль» Мы ГоТОвы, Лыжня России, Муниципальный этап игр ШСК, Турнир по волейболу среди взрослого населения, Семинар специалистов в сфере физической культуры и спорта, Летний фестиваль ВФСК ГТО, Турнир по волейболу среди школьников, Физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей - инвалидов и/или с ограниченными возможностями здоровья, муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» в Республике Карелия сезона 2025-2026) |
| 1.1.2. | Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | увеличение численности населения района участвующих в мероприятиях по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | уменьшение численности населения района участвующих в мероприятиях по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | В 2025 года на базе спортивного комплекса отдела ДЮСШ МБУДО ЦДО проведено 7 мероприятий в рамках реализации комплекса ВФСК «ГТО», в которых приняло участие 52 человека (в том числе проведено 1 выездное мероприятие по приему нормативов ГТО на базе МКОУ Ругозерская СОШ) |
| 1.1.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам | увеличение численности населения района участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях, сохранение культурных традиций, пропаганда здорового образа жизни | утрата значимости культурно нравственных ценностей, уменьшение населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом | 06 апреля прошел Турнир по самбо, посвященный подвигу 6 роты ВДВ ## 08 ноября прошла Комплексная спартакиада среди учащихся МБУДО «Отдела ДЮСШ» среди юношей и девушек 2008-2011 г.р., посвященная Дню Героев Отечества ## 15 ноября прошла Комплексная спартакиада среди учащихся МБУДО «отдела ДЮСШ» среди юношей и девушек 2008-2011 г.р. ,посвященная Дню Героев Отечества волейбол ## 29 ноября прошла Комплексная спартакиада среди учащихся МБУДО «отдела ДЮСШ» среди юношей и девушек 2008-2011 г.р. ,посвященная Дню Героев Отечества футзал ## 06 декабря прошла Комплексная спартакиада среди учащихся МБУДО «отдела ДЮСШ» среди юношей и девушек 2008-2011 г.р. , посвященная Дню Героев Отечества эстафеты |
| 1.1.4. | Пропаганда здорового образа жизни; размещение социальной рекламы; еженедельное освещение в средствах массовой информации проводимых мероприятий | увеличение доли лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | уменьшение доли лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | Информация о проводимых Спортивных мероприятиях образовательными учреждениями района размещаются на официальном сайте Муезерского муниципального района, образовательных учреждений, а также в группах социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.1.5. | Организация сбора, обработки и анализа статистических данных по отрасли | обеспечение и мониторинг оперативной и достоверной информацией о развитии физической культуры и спорта в районе | отсутствие оперативной и достоверной информацией о развитии физической культуры и спорта в районе | 1 ФК до 25 января 5 ФК до 19 января 3-АФК до 25 января 2-ГТО до 25 января |
| 1.1.6. | Организация работы по присвоению массовых спортивных разрядов | увеличение лиц систематически занимающихся спортом, повышение уровня спортивного мастерства | уменьшение лиц систематически занимающихся спортом | В 2025 году разряды не присваивались |
| 1.2 Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | уменьшение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 23 октября 2025 года на базе МКОУ Муезерская СОШ состоялось муниципальное физкультурно-оздоровительное мероприятие для детей-инвалидов и/или с ограниченными возможностями здоровья Муезерского муниципального района. В мероприятии приняли участие все общеобразовательные учреждения района |
| 1.2.2 | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соревнованиях | социальная адаптация инвалидов, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | уменьшение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в спортивных мероприятиях, организованных на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также в районных спортивных мероприятиях. |
| 2 Создание условий для вовлечения детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие детского и молодежного спорта |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение районных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и молодёжи | вовлечение большего числа детей, подростков и молодёжи в спортивные соревнования, в целях организации соревновательной практики | снижение уровня спортивного мастерства, физической подготовленности детей, подростков и молодёжи, увеличение количества антиобщественных и преступных проявлений в молодёжной среде | Распоряжением администрации Муезерского муниципального района от 07.02.2025 № 21 утвержден Календарный план муниципальных спортивно-массовых мероприятий на 2025 год. Утверждено 10 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, проведено 8 (Всероссийская акция «Отцовский патруль» Мы ГоТОвы, Лыжня России, Муниципальный этап игр ШСК, Турнир по волейболу среди взрослого населения, Семинар специалистов в сфере физической культуры и спорта, Летний фестиваль ВФСК ГТО, Турнир по волейболу среди школьников, Физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей - инвалидов и/или с ограниченными возможностями здоровья, муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» в Республике Карелия сезона 2025-2026) |
| 2.1.2 | Материально техническое обеспечение сборных команд | улучшение спортивных результатов | ухудшение спортивных результатов | Мероприятий по обновлению материально-технической базы не осуществлялось |
| 2.1.3. | Организация и проведение сельских спортивных соревнований | увеличение лиц, систематически занимающихся спортом, повышение уровня спортивного мастерства | уменьшение лиц, систематически занимающихся спортом | Сельскими поселениями проводятся спортивные мероприятия, такие как лыжня России, битва титанов, мама, папа, я спортивная семья. В с.Ругозеро и п.Тикша ежегодно проводятся соревнования по футболу и мини-футболу, в п.Ледмозеро соревнования по баскетболу, в п.Волома – по лыжным гонкам. |
| 2.2. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных и региональных соревнованиях |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на региональных соревнованиях | увеличение лиц систематически занимающихся спортом, повышение уровня спортивного мастерства | уменьшение лиц систематически занимающихся спортом | В 2025 году спортсмены района выезжали на республиканские соревнования. Их достигнутые результаты: Первенства Республики Карелия по дзюдо г. Медвежьегорск: - 2 место - Кардаш Георгий - 3 место - Дунаф Родион, Таранников Захар, Макаев Тимур, Козловский Егор Межрегиональные соревнования по дзюдо «Юность Карелии г. Кондопога -3 место - Козловский Егор, Башко Демьян Межмуниципальный турнир по дзюдо «памяти Алексеева Германа Алексеевича» г. Костомукша: - 1 место: Фомин Егор, Беспалый Вячеслав, Кардаш Георгий - 2 место: Семёнов Тимофей, Виролайнен Леонид , Гудзь Кирилл, Козловский Егор, Таранников Захар - 3 место: Житкова София, Миронцова Маргарита, Павлов Андрей, Серёгин Денис, Башко Демьян, Валдаев Артём, Макаев Тимур Зональные соревнования по баскетболу Локобаскет г. Костомукша: - 3 место: Евсей Вячеслав, Трофимов.Лев, Титов Егор, Марков Арсений, Визе Александр, Тимофеев Артем, Ряшенцев Вячеслав, Балацун Максим Первенство РК 3х3, отбор г. Костомукша : - 4 место: Гуляй Никита, Боднар Александр, Евсей Денис, Пасечник Марк, Шилов Марк - 5 место: Новокшонов Марк, Волков Кирилл, Муратов Константин, Просеков Роман, Малеев Артем, Шестенок Александр - 2 место : Боднар Александр, Новокшонов Марк, Волков Кирилл, Муратов Константин , Просеков Роман, Малеев Артем, Шилов Марк, Гуляй Никита, Пасечник Марк Первенство РК по баскетболу г. Петрозаводск: - 8 место: Визе Александр, Евсей Вячеслав, Малеев Егор, Ряшенцев Владислав, Титов Егор, Тимофеев Артем, Трофимов.Лев, Марков Арсений Региональный этап ШБЛ КЭС-БАСКЕТ г. Петрозаводск: 2 место: Евсей Вячеслав, Титов Егор, Марков Арсений, Тимофеев Артем, Балацун Максим, Гуляй Никита, Сергеев Ромуальд, Шканакин Захар |
| 2.2.2. | Обеспечение участия спортсменов района на региональных соревнованиях | улучшение спортивных результатов | ухудшение спортивных результатов | Первенство Республики Карелия по самбо г.Петрозаводск, Первенство Республики Карелия по баскетболу г..Петрозаводск, Региональные спортивные соревнования «Школьная лига дзюдо» г.Петрозаводск |
| 3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение содержания и развития материально-технической спортивной базы в районе | обеспечение жителей района услугой «Организация занятий физической культурой спортом; спортивно-массовых мероприятий» | не обеспечение жителей района услугой «Организация занятий физической культурой спортом; спортивно-массовых мероприятий | Поддерживается учреждениями и администрациями поселений |

Исполнитель: _________________________

Белый В.В., начальник отдела образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального округа