РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 »  июня 2020 г.	                                                                                           № 133

О реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района

В целях реализации Регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества образовательных услуг и эффективность использования бюджетных средств, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заключения комиссии об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Муезерская школа искусств» и муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Муезерского района путем присоединения к муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Муезерский Дом творчества от 09.06.2020 г., постановления администрации Муезерского муниципального района от  28 июля  2014 г № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации», администрация Муезерского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

- Реорганизовать муниципальные казенные учреждения дополнительного образования Муезерского муниципального района в форме присоединения муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Муезерского района (далее  МКУ ДО ДЮСШ МР) и  муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Муезерская школа искусств» (далее МКУ ДО МШИ) к муниципальному казенному  учреждению дополнительного образования Муезерский Дом творчества (далее МКУДО МДТ) с 15 августа 2020 года.

- Считать МКУДО МДТ правоприемником всех прав и обязанностей реорганизуемых учреждений МКУ ДО ДЮСШ МР и МКУ ДО МШИ в соответствии с передаточным актом.

- В целях координации проведения реорганизации создать комиссию по координации проведения реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района и утвердить её состав (приложение 1).

- После завершения процесса реорганизации полное и сокращенное наименование муниципального казенного учреждения дополнительного образования Муезерский Дом творчества сохраняется.

- Основные цели деятельности МКУДО МДТ изменяются, в связи с присоединением МКУ ДО МШИ и МКУ ДО ДЮСШ МР, и определяются в соответствии с новым Уставом МКУДО МДТ.

- Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района (приложение 2).

- Ответственным исполнителям, указанным в прилагаемом Перечне мероприятий («дорожной карте») по реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района, обеспечить оформление необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РФ в установленные сроки.

- Руководителям реорганизуемых муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района (Л.В. Голенкова, А.В. Крутиков, Л.А. Карпова) при проведении мероприятий по реорганизации обеспечить соблюдение прав обучающихся, трудовых прав и гарантий работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заместителю Председателя комиссии по координации проведения реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района (В.В. Белый) обеспечить контроль за своевременностью проведения процедур реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования и их соответствия требованиям действующего законодательства РФ.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Муезерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

- Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Муезерского муниципального района                                                               А.В. Пашук

Всего: 7

Приложение 1

к постановлению администрации Муезерского муниципального района

от « 09 » июня 2020 г. № 133

СОСТАВ

комиссии по координации проведения реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района

- А.В. Пашук, Глава администрации Муезерского муниципального района , председатель комиссии;

- В.В. Белый – начальник отдела образования и по делам молодёжи администрации Муезерского муниципального района, заместитель председателя;

- Л.И. Карлова – ведущий специалист отдела образования и по делам молодёжи администрации Муезерского муниципального района, секретарь;

- Л.А. Карпова – директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Муезерский Дом творчества, член комиссии;

- Л.В. Голенкова – директор муниципального казенного  учреждения дополнительного образования «Муезерская школа искусств», член комиссии;

- А.В. Крутиков – директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Муезерского район, член комиссии;

- Д.А. Хлебаев – руководитель финансового управления Муезерского района, член комиссии;

- С.А. Трофимова – руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района», член комиссии;

- Е.Л. Михайлова – ведущий специалист отдела экономики администрации Муезерского муниципального района, член комиссии.

Приложение 2

к постановлению администрации Муезерского муниципального района

от « 09 » июня 2020 г. № 133

Перечень мероприятий («дорожная карта»)

по реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района

| № п/п | Необходимые действия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации с приложением постановления администрации района о реорганизации. Уведомление подается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 г. №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 2 | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о реорганизации. | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации июнь и июль 2020 г. (первое уведомление о реорганизации направить в Вестник в течение трех рабочих дней после даты внесения в ЕГРЮЛ записи, что учреждение находится в процессе реорганизации. Второе уведомление направить в течение трех рабочих дней после даты истечения одного месяца со дня выхода в Вестнике первого уведомления о реорганизации. | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 3 | Разработка и утверждение нового штатного расписания МКУДО МДТ | В срок до 23июня 2020 г. | Отдел образования и по делам молодежи Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 4 | Уведомление работников МКУ ДО МШИ и МКУ ДО ДЮСШ МР (за исключением директоров учреждений) о начале реорганизации учреждений, сохранении неизменными условий заключенных трудовых договоров и о последствиях отказа работников от продолжения работы в связи с реорганизацией (в соответствии с ч. 6 ст.75, п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) | В течение трех рабочих дней после утверждения штатного расписания | Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 5 | Предложения об изменении трудовых функций директоров МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова), МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) (адресуется председателю комиссии по координации проведения реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района) | В течение трех рабочих дней после утверждения штатного расписания | Отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района (В.В. Белый) |
| 6 | Уведомление директоров МКУ ДО МШИ и МКУ ДО ДЮСШ МР о начале реорганизации учреждений и о существенном изменении условий труда. Предложить имеющуюся возможность перевода на другую должность директоров МКУ ДО МШИ и МКУ ДО ДЮСШ МР в МКУ ДО МДТ (работники должны быть уведомлены не позднее чем за два месяца до изменения условий трудового договора с ними) | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района (В.В. Белый) |
| 7 | Уведомление органа первичной профсоюзной организации не менее чем за два месяца о проведении мероприятий по реорганизации учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 8 | Информирование Агентства занятости населения Муезерского района о реорганизации (т.к. планируется сокращение должностей директоров) | В течение трех рабочих дней после утверждения штатного расписания | Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 9 | Уведомление кредиторов о начале реорганизации (п. 2 ст. 13.1 Федерального закона 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») Целесообразно уведомить всех контрагентов, с которыми имеются действующие договоры, а также надзорные (контрольные) органы | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации | Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 10 | Уведомление Пенсионного фонда РФ о реорганизации учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) |
| 11 | Проведение инвентаризации активов и обязательств, в том числе имущества, закрепленного за МКУ ДО МШИ, МКУ ДО ДЮСШ МР на праве оперативного управления (учесть разъяснения, содержащиеся в письме Минфина России от 22.08.2013 г. №03-01-11/34511) Инвентаризацию проводить с участием представителей отдела экономики и МКУ «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района» | В течение 14 рабочих дней после даты принятия постановления администрации Муезерского муниципального района о реорганизации | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Муезерского муниципального района», (С.А. Трофимова) ведущий специалист отдела экономики администрации Муезерского муниципального района (Е.Л. Михайлова) |
| 12 | Составление и утверждение передаточных актов между администрацией Муезерского муниципального района, МКУ ДО МШИ и МКУ ДО ДЮСШ МР, в отношении имущества муниципального образования Муезерский муниципальный район, закрепленного на праве оперативного управления. Составление и утверждение передаточных актов между МКУ ДО МШИ, МКУ ДО ДЮСШ МР и МКУ ДО МДТ, в отношении иных активов | Август 2020 | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) Отдел экономики, администрации Муезерского муниципального района (Е.Л. Михайлова) |
| 13 | Подготовка проекта изменений в Устав МКУДО МДТ и представление на согласование в администрацию Муезерского муниципального района | До 15 августа 2020 г. | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) Директор МКУ ДО МШИ (Л.В. Голенкова) Директор МКУ ДО ДЮСШ МР (А.В. Крутиков) Отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского района (В.В. Белый) |
| 14 | Государственная регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ в порядке, установленном действующим законодательством РФ в связи с реорганизацией | После публикации дважды в Вестнике государственной регистрации уведомлений о реорганизации | Директор МКУДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 15 | Подготовка постановления администрации Муезерского муниципального района о закреплении на праве оперативного управления за МКУДО МДТ муниципального имущества реорганизуемых учреждений | В течение 5 рабочих дней со дня завершения реорганизации МКУДО МДТ (реорганизация считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных учреждений) | Отдел экономики администрации Муезерского муниципального района |
| 16 | Представление в Финансовое управление Муезерского района и Управление Федерального казначейства документов для внесения соответствующих изменений в бюджет Муезерского муниципального района. | В течение 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации МКУДО МДТ | Директор МКУ ДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 17 | Подготовка и представление на утверждение муниципального задания | В установленные сроки | Отдел образования и по делам молодежи администрации Муезерского муниципального района (В.В. Белый) Руководитель Финансового управления Муезерского района (Д.А. Хлебаев) |
| 18 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, работников. Внесение записей в трудовые книжки в связи с присоединением учреждений к МКУДО МДТ | В течение 7 дней со дня завершения реорганизации МКУДО МДТ | Директор МКУ ДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 19 | Внесение изменений в документы участников бюджетного процесса, зарегистрированных на электронных торговых площадках, в иные документы в сфере муниципальных закупок товаров, работ услуг | После завершения реорганизации МКУДО МДТ | Директор МКУ ДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 20 | Внесение изменений в локальные правовые акты МКУДО МДТ | В течение 30 дней после завершения реорганизации МКУДО МДТ | Директор МКУ ДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 21 | Переоформление лицензии на право осуществления образовательной деятельности в связи с реорганизацией | Незамедлительно после завершения реорганизации МКУДО МДТ | Директор МКУ ДО МДТ (Л.А. Карпова) |
| 22 | Информирование Министерства образования Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия и Министерства спорта о реорганизации муниципальных казенных учреждений дополнительного образования Муезерского муниципального района | После завершения реорганизации МКУДО МДТ | Отдел образования и по делам молодёжи (В.В. Белый) |