РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от     28 декабря   2020 года                                                                                          № 76

О принятии Целевой    программы

«Обеспечение пожарной   безопасности

Муезерского городского поселения на период

2012-2022 годы» в новой редакции

В целях повышения эффективности проведения в 2019-2022 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь п.9 статьи 5 Устава Муезерского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять целевую программу «Обеспечение пожарной   безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2025 годы».

- Изложить целевую программу ««Обеспечение пожарной безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2025 годы» в новой редакции согласно приложению1,2.

- Считать утратившим силу Постановление №21 от 22.02.2019г. «О продлении срока Целевой    программы «Обеспечение пожарной   безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2018 годы»

4.      Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на сайте Муезерского муниципального района, с адресом доступа www.muezersky.ru

5.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Муезерского городского поселения:                                                 Л.Н.Баринкова

Утверждена

постановлением администрации

Муезерского городского поселения

от 28.12.2020 г. № 76

Целевая программа

«Обеспечение пожарной   безопасности

Муезерского городского поселения на период

2012-2025 годы»

Пгт.Муезерский

2020

Приложение № 1

к постановлению администрации

Муезерского городского поселения

от 28.12.2020 г. № 76

Паспорт

целевая программа «Обеспечение пожарной   безопасности

Муезерского городского поселения на период

2012-2025 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение пожарной безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Основной разработчик Программы | Администрация Муезерского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Муезерского городского поселения от пожаров |
| Сроки реализации Программы | с 03.05.2012 г по 03.05.2025 г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты |
| Исполнитель Программы | Администрация Муезерского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Муезерского городского поселения. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке: - 2012 г. – 5 000,965 тыс.руб.; - 2013 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2014 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2015 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2016 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2017 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2018 г. – 715,0 тыс.руб.; - 2019 г. – 69,4 тыс.руб.; - 2020 г. – 87,0 тыс.руб.; - 2021 г. – 52,0 тыс.руб.; - 2022 г. – 1522,0 тыс.руб.; -2023 г.- 522,0 тыс.руб; -2024г.- 1522,0 тыс.руб.; -2025г.- 1522,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - укрепление пожарной безопасности территории Муезерского городского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - относительное сокращение материального ущерба от пожаров |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Муезерского городского поселения |
| Целевые показатели целевая программа, их значения на последний год реализации | - Приобретение противопожарного инвентаря: - количество средств наглядной агитации по профилактике пожарной безопасности на территории поселения; - обновление минерализованной полосы. |

1. Общее положение

1.1. Целевая программа «Обеспечение пожарной   безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2022 годы» (далее - Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Муезерского городского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Республики Карелия, муниципальными нормативными актами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Муезерского городского поселения совместно с инспекторским составом Отдела надзорной деятельности ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике.

-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

- 3. Основные цели и задачи реализации Программы

3.1. Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Муезерского городского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

3.2. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

3.2.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

3.2.2. Повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

3.2.3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

3.2.4. Взаимодействие подразделений ведомственных противопожарных служб, расположенных на территории сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия;

3.2.5. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

3.3.Период действия Программы - 9 лет (2012-2022 гг.).

3.4. Предусмотренные в Программе мероприятия ( Приложение 1) имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории Муезерского городского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств Муезерского городского поселения.

4.2. Привлечение средств республиканского бюджета, путем участия в Региональных программах: «Программа поддержки местных инициатив», Программы развития ТОС.

4.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

- 5. Организация управления Программой и

- контроль за ходом ее реализации

5.1. Администрация Муезерского городского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

5.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава Муезерского городского поселения.

- 6. Оценка эффективности последствий реализации Программы

6.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

6.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Приложение № 1

к целевой Программе «Обеспечение пожарной   безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий целевой Программы

«Обеспечение пожарной   безопасности Муезерского городского поселения на период 2012-2025 годы»

| Наименование мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |
| Опашка минерализованной полосы установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным участком, Устройство противопожарных разрывов | Бюджет Муезерского городского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Ежегодно, весенний период | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. | Бюджет Муезерского городского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | Ежегодно Весенне-осенний период | Администрация Муезерского городского поселения, МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Снос неэксплуатируемых ветхих строений на территории поселения | Бюджет Муезерского городского поселения, | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  |  |  | - | Регулярно, по плану работ | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Приобретение первичных мер пожаротушения для поселения (лопаты, топоры, ведра, пожарные рукава) | Бюджет Муезерского городского поселения | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - | По необходимости | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Приобретение пожарных мотопомп | Бюджет Муезерского городского поселения | 50,0 |  |  |  |  |  |  | - | 85,0 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Проведение учений и занятий по пожарной безопасности в поселении | Бюджет Муезерского городского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | В начале пожароопасного сезона | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Устройство наружного противопожарного водоснабжения в поселении | Бюджет Муезерского городского поселения | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Администрация Муезерского городского поселения, МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Установка на территории поселения средств звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре | Бюджет Муезерского городского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Строительство 10 пирсов и16 водоемов по решению Муезерского районного суда – срок исполнения 01.09.2012г. | Источник не определен | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Контроль за состоянием пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов. | Бюджет Муезерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулярно | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет Муезерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулярно | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Скашивание сухой травы на пустырях, заброшенных участках, газонах | Бюджет Муезерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно весенне-осенний период | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет Муезерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | регулярно | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Приобретение пожарных гидрантов | Бюджет Муезерского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 | - | - | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0- |  |  | - | МКУ «Благоустройство Муезерского городского поселения» |
| Приобретение знаков пожарной безопасности | Бюджет Муезерского городского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | МКУ «Бла-гоустрой-ство Муе-зерского городского поселения» |
| Ремонт водопроводной сети участка ул. Южная- пер. Строителей д.11 | Бюджет Муе-зерского го-родского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Экспресс», Админи-страция Муезерско-го городско-го поселе-ния, |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Бюджет Муезерского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно | Администрация Муезерского городского поселения, |
| Итого: |  | 5000,965 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 69,4 | 87,0 | 52,0 | 1522,0 | 522,0 |  |  |  |  | 1522,0 |  | 1522,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

К целевой программе

«Обеспечение         пожарной безопасности на территории Муезерского городского поселения на 2012-2025 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ Целевых показателей

целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности

на территории Муезерского городского поселения на 2012-2025 г.»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый год (отчетный) 2018 | Текущий год 2019 | Динамика значений показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Приобретение противопожарного инвентаря | шт. | 0 | 2 гидранта | 12 пожарных рукавов, 6 лопат |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество средств наглядной агитации по профилактике пожарной безопасности на территории поселения | шт. | 300 | 350 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество исправных Пожарных гидрантов -25шт | % | 76 | 76 | 64 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество исправных пожарных водоемов (искусственных) -6 шт | % | 50 | 50 | 83 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество исправных Пожарных пирсов 2 шт | % | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Места для забора воды на естественных водоемах. 7шт. | % | 100 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство минерализованных полос, противопожарных разрыва | м | 500 | 0 | 300 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

К целевой программе

«Обеспечение         пожарной безопасности на территории Муезерского городского поселения на 2012-2025 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ Целевых показателей

целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности

на территории Муезерского городского поселения на 2012-2025 г.»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый год (отчетный) 2018 | Текущий год 2019 | Динамика значений показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Приобретение противопожарного инвентаря | шт. | 0 | 2 гидранта | 12 пожарных рукавов, 6 лопат | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Количество средств наглядной агитации по профилактике пожарной безопасности на территории поселения | шт. | 300 | 350 | 300 | 350 |  |  |  |  |
| 3. | Количество исправных Пожарных гидрантов -25шт | % | 76 | 76 | 64 | 68 |  |  |  |  |
| 4 | Количество исправных пожарных водоемов (искусственных) -6 шт | % | 50 | 50 | 83 | 83 |  |  |  |  |
| 5 | Количество исправных Пожарных пирсов 2 шт | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Места для забора воды на естественных водоемах. 7шт. | % | 100 | 100 | 86 | 86 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство минерализованных полос, противопожарных разрыва | м | 500 | 0 | 300 | 200 |  |  |  |  |